## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: 10/09/2024
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Anh, Ngô Mạnh Anh, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Văn Anh | V |  |  | Done
2 | Ngô Mạnh Anh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Hữu Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Việt Anh | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Trần Văn Anh | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: github
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách |  | Đề tài quản lý bán sách | Đề tài quản lý bán sách cho nhà sách Trí tuệ
2
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1
2
3
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Văn Anh | 3 | 1 | 2
2 | Ngô Mạnh Anh | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Hữu Anh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Việt Anh | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: 17/09/2024
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Anh, Ngô Mạnh Anh, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Văn Anh | V |  |  | Done
2 | Ngô Mạnh Anh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Hữu Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Việt Anh | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Ổn định nhóm | Cả nhóm | 15'
2 | Viết Đề cương | Cả nhóm | 15'
3
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Văn Anh | 1 | 1 | 1
2 | Ngô Mạnh Anh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Hữu Anh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Việt Anh | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: 24/09/2024
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Anh, Ngô Mạnh Anh, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Văn Anh | V |  |  | Done
2 | Ngô Mạnh Anh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Hữu Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Việt Anh | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Chương 1
2 | Giới thiệu chung và lý do chọn đề tài | Trần Văn Anh | 10'
3 | Giới thiệu về Asp.Net Core Api | Trần Văn Anh | 10'
4 | Giới thiệu về ReactJs | Trần Văn Anh | 10'
5 | Giới thiệu SQL Server | Trần Văn Anh | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu chung và lý do chọn đề tài | 2024-09-28 | Trần Văn Anh
2 | Giới thiệu về Asp.Net Core Api | 2024-09-28 | Nguyễn Hữu Anh
3 | Giới thiệu về ReactJs | 2024-09-28 | Ngô Mạnh Anh
4 | Giới thiệu SQL Server | 2024-09-28 | Nguyễn Việt Anh
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Văn Anh | 1 | 1 | 1
2 | Ngô Mạnh Anh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Hữu Anh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Việt Anh | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: 02/10/2024
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Anh, Ngô Mạnh Anh, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Văn Anh | V |  |  | Done
2 | Ngô Mạnh Anh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Hữu Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Việt Anh |  |  | v | Done
5 |  |  |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Ổn định các thành viên | Trần Văn Anh | 15'
2 | Chia việc cho các thành viên | Trần Văn Anh | 15'
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ usecase tổng quát, phân rã | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân tích hệ thống, các tác nhân hệ thống | 2024-10-06 | Trần Văn Anh
2 | Vẽ biểu đồ usecase tổng quát, phân rã | 2024-10-06 | Nguyễn Việt Anh
3 | Mô tả use case Đăng nhập và vẽ biểu đồ trình tự usecase Đăng nhập | 2024-10-06 | Ngô Mạnh Anh
4 | Mô tả use case Đăng ký và vẽ biểu đồ trình tự usecase Đăng ký | 2024-10-06 | Nguyễn Hữu Anh
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Văn Anh | 2 | 1 | 1
2 | Ngô Mạnh Anh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Hữu Anh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Việt Anh | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: 10/10/2024
Địa điểm - location: Discord
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Anh, Ngô Mạnh Anh, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Văn Anh | V |  |  | Done
2 | Ngô Mạnh Anh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Hữu Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Việt Anh | V |  |  | Done
5
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tổng hợp những công việc đã hoàn thành |  | 15'
2 | Ổn định cuộc họp |  | 5'
3 | Giao công việc cho các thành viên |  | 20'
4
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào sơ đồ use case tổng quát
2 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào sơ đồ use case tổng quát
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân tích usecase Tìm kiếm sách, Quản lý đơn hàng + Vẽ biểu đồ trình tự | 2024-10-16 | Trần Văn Anh
2 | Phân tích usecase Xem chi tiết sách, Quản lý người dùng + Vẽ biểu đồ trình tự | 2024-10-16 | Ngô Mạnh Anh
3 | Phân tích usecase Đánh giá và bình luận sách sách, xem lịch sử đơn hàng, Quản lý sách + Vẽ biểu đồ trình tự | 2024-10-16 | Nguyễn Hữu Anh
4 | Phân tích usecase Đặt hàng, Hủy đơn hàng, Quản lý dánh giá và bình luận + Vẽ biểu đồ trình tự | 2024-10-16 | Nguyễn Việt Anh
5
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Văn Anh | 1 | 1 | 1
2 | Ngô Mạnh Anh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Hữu Anh | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Việt Anh | 1 | 1 | 1
5
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 31/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lý Trần Hồng Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 |  | Đỗ Trung Phong | 15'
3 |  | Trần Minh Thắng | 15'
4 |  | Ngô Thế Quyền | 15'
5 |  | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2023-01-04 | Lý Trần Hồng Minh
2 |  | 2023-01-04 | Đỗ Trung Phong
3 |  | 2023-01-04 | Trần Minh Thắng
4 |  | 2023-01-04 | Ngô Thế Quyền
5 |  | 2023-01-04 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0